## Hoja1
Detección de creencias implícitas de violencia de género contra la mujer en redes sociales utilizando algoritmos de PLN y técnicas de Clasificación en Aprendizaje Automático. Cronograma de actividades
Tareas | Fecha inicio | Fecha fin | Descripción
Selección de la literatura | 2024-10-28 | 2024-11-08 | Búsqueda, análisis y selección de estudios relevantes para el tema de estudio.
Redacción de la SLR | 2024-11-09 | 2024-11-15 | Redacción de la Revisión Sistemática de Literatura a partir de la literatura recopilada.
Revisión de la SLR | 2024-11-16 | 2024-11-20 | Revisión y corrección de la SLR bajo el asesoramiento del tutor de tesis.
Publicación de la SLR | 2024-11-21 | 2024-11-29 | Realización del trámite para el envío de la SLR a una revista digital para su publicación.
Análisis de requisitos y diseño de la aplicación | 2024-11-30 | 2024-12-08 | Identificación de las necesidades y objetivos a cumplir con el prototipo. Diseño del modelo de Inteligencia Artificial para la detección de discursos de odio. Definición de arquitectura y tecnologías a emplear.
Construcción del dataset | 2024-12-09 | 2024-12-12 | Construcción del dataset para el entrenamiento del modelo mediante la búsqueda de discursos de odio en redes sociales.
Programación del modelo | 2024-12-09 | 2024-12-29 | Desarrollo del modelo de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para la detección de discursos de odio en redes sociales.
Entrenamiento del modelo | 2024-12-30 | 2025-01-12 | Entrenamiento del modelo a partir del dataset previamente construido.
Pruebas del modelo y evaluación de resultados | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Evaluación del funcionamiento del modelo aplicado a ambientes de la vida real. Recopilación de datos estadísticos, discusión de resultados y necesidades de mejora.
Redacción del documento final de tesis | 2025-02-03 | 2025-02-16 | Redacción del documento final de tesis a partir del trabajo realizado a lo largo del semestre.
Corrección de la tesis | 2025-02-17 | 2025-02-23 | Identificación y corrección de errores o faltantes en la tesis en compañía del tutor.
Preparación de la presentación | 2025-02-24 | 30/02/2025 | Preparación y estructuración de la presentación del proyecto final de tesis, en base a las indicaciones y recomendaciones del tutor.